## listado
Título | eje programático | número | número2 | número3 | redactado | presupuesto
Renovación y modernización de la red de senderos del Barranco | Turismo activo sostenible | 1 | 1 | 1.1 | sí | 80000 | líneas | 21 | (14 en Onís)
Guía de senderismo, rutas de naturaleza, temáticas y urbanas | Turismo activo sostenible | 1 | 2 | 1.2 | sí | 64200
Libro de excursiones y folletos de rutas de senderismo | Turismo activo sostenible | 1 | 3 | 1.3 | sí | 8000 | sí | 21
Miradores estelares | Turismo activo sostenible | 1 | 4 | 1.4 | sí | 10000 | no | 0
Turismo de naturaleza - observación de fauna de interés | Turismo activo sostenible | 1 | 5 | 1.5 | sí | 11000
Turismo de naturaleza (flora): Arboreto | Turismo activo sostenible | 1 | 6 | 1.6 | sí | 22000 | Turismo activo sostenible | 1
Puntos BTT y Ciclomontañada | Turismo activo sostenible | 1 | 7 | 1.7 | sí | 49000 | Patrimonio, cultura y folclore como recursos turísticos | 2
Área de servicio para autocaravanas | Turismo activo sostenible | 1 | 8 | 1.8 | sí | 25500 | Promoción turística, presencia en Internet y ferias | 3
Museos etnográfico y urbano | Patrimonio, cultura y folclore como recursos turísticos | 2 | 1 | 2.1 | sí | 74500 | Movilidad sostenible | 4
Adecuación de acceso y adarve del Castillo de Mombeltrán | Patrimonio, cultura y folclore como recursos turísticos | 2 | 2 | 2.2 | sí | 103000 | Auditoría medioambiental y acreditaciones | 5
Promoción del turismo asociado a la trashumancia y recursos etnográficos y folclóricos | Patrimonio, cultura y folclore como recursos turísticos | 2 | 3 | 2.3 | sí | 20000
Rutas urbanas temáticas y señalización de monumentos con códigos QR | Patrimonio, cultura y folclore como recursos turísticos | 2 | 4 | 2.4 | sí | 10500
Renovación de la señalización de los monumentos y urbana | Patrimonio, cultura y folclore como recursos turísticos | 2 | 5 | 2.5 | sí | 27000
Presencia en internet: web de turismo Cinco Villas | Promoción turística, presencia en Internet y ferias | 3 | 1 | 3.1 | sí | 71000
Puntos de información turística con venta de productos locales | Promoción turística, presencia en Internet y ferias | 3 | 2 | 3.2 | sí | 39000
Puntos de recarga de vehículos eléctricos | Movilidad sostenible | 4 | 1 | 4.1 | sí | 9000
Implantación de miniflota de coche compartido 0 emisiones, electrificación municipal y aplicación de movilidad rural | Movilidad sostenible | 4 | 2 | 4.2 | sí | 115000
Auditorías medioambientales de las empresas turísticas | Auditoría medioambiental y acreditaciones | 5 | 1 | 5.1 | sí | 27600
Adhesión al Club de Ecoturismo y acreditación Green Destination | Auditoría medioambiental y acreditaciones | 5 | 2 | 5.2 | sí | 14000
Incorporación del destino al Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS) y de las empresas a la Carta Europea para el Turismo Sostenible en Áreas Protegidas (CETS) | Auditoría medioambiental y acreditaciones | 5 | 3 | 5.3 | sí | 0
Turismo Clima Neutral | Auditoría medioambiental y acreditaciones | 5 | 4 | 5.4 | sí | 300
Total Actuaciones |  | 21 |  |  |  | 780600
| Etiquetas de fila | Suma de presupuesto
| Turismo activo sostenible | 269700 | 34.55%
| Patrimonio, cultura y folclore como recursos turísticos | 235000 | 30.11%
| Promoción turística, presencia en Internet y ferias | 110000 | 14.09%
| Movilidad sostenible | 124000 | 15.89%
| Auditoría medioambiental y acreditaciones | 41900 | 5.368%
| Total general | 780600

## presupuesto
PRESUPUESTO TOTAL
COFINANCIACIÓN MANCOMUNIDAD
Actuaciones | 780600 | 156120
Gerente (3 años) | 80000 | 16000
Técnico en turismo (3 años) | 61000 | 12200
Gastos generales | 30400 | 6080
Total | 952000 | 190400
|  |  | Inversión global del plan | 952000
|  |  | Aportación de la entidad local | 95200
|  |  | Aportación solicitada a la comunidad autónoma | 428400
|  |  | Aportación solicitada a la Administración General del Estado | 428400

## tabla años
Ejes programáticos |  | Actuaciones | Anualidad 2022 | Anualidad 2023 | Anualidad 2024 | Total
EJE 1 Turismo activo sostenible | 1.1 | Renovación y modernización de la red de senderos del Barranco | 58000 | 11000 | 11000 | 80000
| 1.2 | Guía de senderismo, rutas de naturaleza, temáticas y urbanas | 22733.3333 | 20733.3333 | 20733.3333 | 64200
| 1.3 | Libro de excursiones y folletos de rutas de senderismo | 3000 | 5000 | 0 | 8000
| 1.4 | Miradores estelares | 10000 | 0 | 0 | 10000
| 1.5 | Turismo de naturaleza - observación de fauna de interés | 1000 | 10000 | 0 | 11000
| 1.6 | Turismo de naturaleza (flora): Arboreto | 3000 | 19000 | 0 | 22000
| 1.7 | Puntos BTT y Ciclomontañada | 43000 | 3000 | 3000 | 49000
| 1.8 | Área de servicio para autocaravanas | 20000 | 5500 | 0 | 25500
|  | Total EJE 1 | 160733.3333 | 74233.3333 | 34733.3333 | 269700
EJE 2 Patrimonio, cultura y folclore como recursos turísticos | 2.1 | Museos etnográfico y urbano | 54500 | 10000 | 10000 | 74500
| 2.2 | Adecuación de acceso y adarve del Castillo de Mombeltrán | 103000 | 0 | 0 | 103000
| 2.3 | Promoción del turismo asociado a la trashumancia y recursos etnográficos y folclóricos | 20000 | 0 | 0 | 20000
| 2.4 | Rutas urbanas temáticas y señalización de monumentos con códigos QR | 10500 | 0 | 0 | 10500
| 2.5 | Renovación de la señalización de los monumentos y urbana | 0 | 13500 | 13500 | 27000
|  | Total EJE 2 | 188000 | 23500 | 23500 | 235000
EJE 3 Promoción turística, presencia en Internet y ferias | 3.1 | Presencia en internet: web de turismo Cinco Villas | 46000 | 13500 | 11500 | 71000
| 3.2 | Puntos de información turística con venta de productos locales | 39000 | 0 | 0 | 39000
|  | Total EJE 3 | 85000 | 13500 | 11500 | 110000
EJE 4 Movilidad sostenible | 4.1 | Puntos de recarga de vehículos eléctricos | 9000 | 0 | 0 | 9000
| 4.2 | Implantación de miniflota de coche compartido 0 emisiones, electrificación municipal y aplicación de movilidad rural | 87000 | 14000 | 14000 | 115000
|  | Total EJE 4 | 96000 | 14000 | 14000 | 124000
EJE 5 Auditoría medioambiental y acreditaciones | 5.1 | Auditorías medioambientales de las empresas turísticas | 13800 | 13800 | 0 | 27600
| 5.2 | Adhesión al Club de Ecoturismo y acreditación Green Destination | 11500 | 1250 | 1250 | 14000
| 5.3 | Incorporación del destino al Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS) y de las empresas a la Carta Europea para el Turismo Sostenible en Áreas Protegidas (CETS) | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Turismo Clima Neutral | 100 | 100 | 100 | 300
|  | Total EJE 5 | 25400 | 15150 | 1350 | 41900
|  | TOTAL ACTUACIONES | 555133.3333 | 140383.3333 | 85083.3333 | 780600

## Hoja1
sendas! | b8 | Señalizar correctamente todas las rutas con materiales duraderos. Completar la instalación de los postes de inicio y actualizar la información mostrada Hacer transitables todas las rutas en primavera y retirar los escombros existentes.
guía! | b8 | Recuperar un servicio de calidad de rutas guiadas, con un guía comunicativo y afable, buen conocedor del Barranco, para fomentar el turismo sostenible.
folletos! | b8 | Ofrecer al turista interesado en el turismo activo una gama suficiente de fuentes de información para que pueda hacer las actividades por su cuenta con las máximas garantías.
miradorestelar! | b8 | Hacer del Barranco un lugar interesante para el fotógrafo de cielo nocturno, con tres puntos de observación bien conservados.
observ.aves! | b8 | Atraer turistas de naturaleza de alto nivel y hacer de La Abantera un punto de observación de calidad.
autocaravanas! | b8 | Hacer del Barranco un punto interesante para los turistas de autocaravanas, ofreciendo un área de servicio moderno, bien cuidado y atractivo.
fotofauna! | b8 | Completar la oferta de turismo de naturaleza con la temática botánica, poniendo en valor un arboreto existente pero con falta de mantenimiento.
BTT! | b8 | Mejorar la experiencia del usuario de la BTT, completar la oferta de turismo activo en la zona, atraer visitantes que demandan un alto nivel de servicios asociados a la BTT o alquiler de BTT.
museos! | b8 | Atraer turistas y mejorar su experiencia durante su estancia en la zona con museos interesantes y entretenidos.
Castillo! | b8 | Garantizar el acceso seguro de visitantes al monumento, aumentar la oferta turística y dar mayor valor al monumento.
trashumancia! | b8 | Atraer visitantes de fin de semana y verano para experiencias relacionadas con la trashumancia, los recursos etnográficos y el folclore barranqueño.
rutasurbanas! | b8 | Crear un producto cultural de interés dentro de los municipios, para los visitantes que se decantan por este tipo de turismo y buscan experiencias distintas. La señalización con QR busca mejorar la experiencia del visitante autoguiado.
señaléticaurbana! | b8 | Dar una imagen renovada y de calidad en los sitios de interés de las cinco localidades del Barranco, con materiales duraderos y resistentes.
web! | b8 | El principal objetivo es que la web turística actúe como primera fuente de información para visitantes y empresarios turísticos. Además, debe servir para dar una imagen moderna y completa de la comarca. El máximo nivel de objetivo sería actuar como central de reservas.
PIT! | b8 | Garantizar la satisfacción del visitante en su búsqueda de información turística o en consejos para mejorar su estancia en el Barranco.
puntorecarga! | b8 | Hacer del Barranco un punto de paso y estancia atractivo para el visitante propietario o usuario de un vehículo eléctrico 100%. Además, fomentar la transición a la movilidad sostenible en la población local.
cochecom.! | b8 | Dar el primer paso hacia la movilidad sostenible en la comarca, para estimular la transición en la población y atraer visitantes que valoran estos otros aspectos medioambientales en su destino.
audit.med.amb.! | b8 | Sensibilizar a propietarios y encargados es el primer objetivo, poniendo cifras a las emisiones de sus negocios. El segundo es conseguir que implanten medidas de reducción. El último objetivo es divulgar la actuación a los clientes.
acreditaciones! | b8 | Ambas actuaciones tienen como objetivo servir a todos los actores del Plan para que la sostenibilidad sea el gran objetivo final del Plan, con una hoja de ruta más allá de los 3 años de duración.
ETIS.CETS! | b8 | Ambos sistemas se complementan con los objetivos de la línea 5.2, para que todos los actores locales, administraciones y empresarios asuman como gran objetivo la sostenibilidad del turismo en el Barranco.
climaneutral! | b8 | Conseguir un saldo lo más cercano a 0 posible en las emisiones de GEI asociadas al propio Plan y a las empresas turísticas del Barranco. Divulgar y concienciar a empresarios y clientes de esta faceta del turismo.

## sendas
FICHA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS
Nº | 1.1
EJE PROGRAMÁTICO | Turismo activo sostenible
TÍTULO | Renovación y modernización de la red de senderos del Barranco
ANUALIDADES | 1, 2 y 3 | caracteres | máximo
DESCRIPCIÓN | Señalización Adquisición de señales para rutas de senderismo (señales de continuidad y de cruce), para 21 rutas, con el criterio de máxima durabilidad: tubo metálico en negro lacado, chapa metálica de 15 x 15 cm pintada en negro y lacada, soldada por el canto al tubo, con gráfica creada con vinilo fundido de corte de la máxima calidad. Incluirá la retirada de las señales antiguas y la colocación de las nuevas. Cartelería Nuevas gráficas para los postes de inicio de sendero existentes, compra y colocación de nuevos postes de inicio de sendero y, finalmente, retirada de cartelería obsoleta. Limpieza Retirada de la capa superior del suelo conteniendo los restos de escombros y limpieza de todos los restos de plástico y otras basuras presentes en los caminos (una única actuación al inicio del plan). Desbroce de todas las rutas, a finales de invierno y principios de la primavera, durante los tres años del Plan. | 918 | 1000 | ok
NECESIDAD | Señalización La señalización actual es confusa, con mezclas de tipos de señales, o deficiente, faltando señales en numerosos puntos de la red de senderos. Cartelería Hay postes de inicio de sendero que tienen la lámina gráfica algo deteriorada en algunas zonas. En todos ellos la información sobre la señalización del sendero se refiere a las antiguas señales, que se cambiarán por otras dentro de este Plan. Además, faltan postes de inicio de sendero en rutas existentes y nuevas rutas. Limpieza Hay tramos con restos de escombros y en algunos incluso plásticos y otras basuras. Además, el desbroce anual es obligatorio. | 621 | 650 | ok
OBJETIVOS | Señalizar correctamente todas las rutas con materiales duraderos. Completar la instalación de los postes de inicio y actualizar la información mostrada Hacer transitables todas las rutas en primavera y retirar los escombros existentes. | 235 | 250 | ok
ACTOR EJECUTOR | Mancomunidad
ACTORES IMPLICADOS | Mancomunidad, ayuntamientos, empresas proveedoras, personal contratado
PRESUPUESTO | • Señalización: 20.000 € • Cartelería: 10.000 € • Limpieza: 50.000 € Total: 80.000 € | 80000
RESULTADOS PREVISTOS |  | 0 | 600 | ok
INDICADORES PARA SU EVALUACIÓN | Señalización • Número de rutas con la nueva señalización adquirida. • Número de rutas con la nueva señalización adquirida y colocada. • Número de señales obsoletas retiradas. Cartelería • Número de vinilos correctores puestos en los postes de inicio de sendero. • Número de nuevos postes de inicio de sendero instalados. • Número de carteles obsoletos retirados. Limpieza • Informe anual del estado de las sendas • m2 de suelo retirado con escombros | 449 | 500 | ok
CALENDARIO | Señalización Enero-diciembre 2022 Cartelería Vinilos correctores: enero-febrero 2022 Nuevos postes de inicio de sendero: Enero-diciembre 2022 Limpieza Retirada de escombros: enero-mayo 2022 Limpieza: abril-junio 2022, abril-junio 2023, abril-junio 2024 | 58000 | 11000 | 11000 | ok
¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes?
Sí. Algunos ayuntamientos ya han comenzado a trabajar en la elección de nuevos sistemas de señalización, más duraderos y sostenibles, en las sendas de su municipio.
¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros?
No
¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico?
No

## guía
FICHA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS
Nº | 1.2
EJE PROGRAMÁTICO | Turismo activo sostenible
TÍTULO | Guía de senderismo, rutas de naturaleza, temáticas y urbanas
ANUALIDADES | 1, 2 y 3 | caracteres | máximo
DESCRIPCIÓN | Servicio de rutas guiadas durante todos los fines de semana y festivos del año, ofreciendo principalmente rutas de senderismo, pero también rutas temáticas y algunas rutas urbanas. El servicio será gratuito, sin aforo máximo. El calendario de rutas se ofrecerá en la web propia de turismo. Habrá suficiente rotación entre los cinco municipios. | 343 | 1000 | ok
NECESIDAD | Algunos ayuntamientos han estado ofreciendo servicio de rutas guiadas, pero solo durante parte del año y solo en las rutas de su municipio. La experiencia anterior de la Mancomunidad es que hay demanda más que suficiente de rutas para las cinco villas durante todo el año. Además, se espera que el fin de la pandemia traiga un aumento de la demanda de actividades al aire libre. | 378 | 650 | ok
OBJETIVOS | Recuperar un servicio de calidad de rutas guiadas, con un guía comunicativo y afable, buen conocedor del Barranco, para fomentar el turismo sostenible. | 151 | 250 | ok
ACTOR EJECUTOR | Mancomunidad
ACTORES IMPLICADOS | Mancomunidad, personal contratado, oficinas de turismo, alojamientos
PRESUPUESTO | Contratación de un guía, 3 años: 61.000 € Ropa de trabajo, calzado y equipamiento: 1.000 € Ordenador, impresora: 1.000 € Seguro accidentes y R.C. (anual): 400 € TOTAL: 64.200 € | 64200
RESULTADOS PREVISTOS |  | 0 | 600 | ok
INDICADORES PARA SU EVALUACIÓN | Número de días con servicio de rutas guiadas al año. Participación media en las rutas, desglosado por tipo de ruta (senderismo, temática, urbana). Valoración media de los participantes (sobre cuestionario individual y anónimo). | 227 | 500 | ok
CALENDARIO | Enero 2022 a marzo 2022: selección, contratación y preparativos. Abril 2022 a 2024: rutas guiadas diciembre de los tres años: informes finales anuales por el guía. | 22733.3333 | 20733.3333 | 20733.3333 | ok
¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes?
No
¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros?
No
¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico?
No

## folletos
FICHA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS
Nº | 1.3
EJE PROGRAMÁTICO | Turismo activo sostenible
TÍTULO | Libro de excursiones y folletos de rutas de senderismo
ANUALIDADES | 1, 2 | caracteres | máximo
DESCRIPCIÓN | El libro de excursiones es un libreto de medio tamaño, en color, con una descripción física del Barranco, breve historia y arte, el sistema MIDE y las fichas de las 19 rutas de senderismo (descripción, foto, perfil, ficha MIDE) con dos hojas por ruta. Se hará una tirada modesta, en papel, de 3.000 ejemplares, para su venta en los puntos de información y turismo. Estará también disponible como PDF, gratuito, en la web de turismo y en las webs municipales. Los folletos de las rutas seguirán un diseño común, moderno y atractivo, pensado para ser descargado en móviles (no habrá versión en papel). Estarán disponibles para su descarga gratuita en la web de turismo de las Cinco Villas y en las webs municipales. | 713 | 1000 | ok
NECESIDAD | La red de senderos del Barranco tiene suficiente entidad para, por sí sola, justifica un libro de rutas. Es, además, una demanda recurrente por los senderistas que visitan nuestra zona. Respecto a los folletos individuales de las rutas, es necesario modernizar y corregir los folletos existentes, así como hacer los de las nuevas rutas, con el criterio de un diseño pensado para ser descargado principalmente en teléfonos móviles. | 430 | 650 | ok
OBJETIVOS | Ofrecer al turista interesado en el turismo activo una gama suficiente de fuentes de información para que pueda hacer las actividades por su cuenta con las máximas garantías. | 174 | 250 | ok
ACTOR EJECUTOR | Mancomunidad
ACTORES IMPLICADOS | Mancomunidad, ayuntamientos, concejales y técnicos de turismo, oficinas de turismo municipales, empresas de diseño gráfico, imprentas
PRESUPUESTO | Libro de excursiones - diseño: 2.500 € Libro de excursiones - imprenta (5.000 ejemplares, A5, vertical, portada y contraportada plastificada, interior en B/N, 52 páginas, papel 170 g): 3.500 € Folletos de rutas - diseño (un diseño, 19 tipos): 2.000 € TOTAL: 8.000 € | 8000
RESULTADOS PREVISTOS |  | 0 | 600 | ok
INDICADORES PARA SU EVALUACIÓN | Versión digital del libro de excursiones. Impresión de los libros. Diseño tipo del folleto de rutas. Número de diseños terminados de las 19 rutas. | 146 | 500 | ok
CALENDARIO | Julio a diciembre de 2022: diseños del libro y del folleto-tipo Enero a junio de 2023: impresión de los libros de excursiones y diseños de los 19 folletos. | 3000 | 5000 |  | ok
¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes?
No
¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros?
No
¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico?
No

## miradorestelar
FICHA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS
Nº | 1.4
EJE PROGRAMÁTICO | Turismo activo sostenible
TÍTULO | Miradores estelares
ANUALIDADES | 1 y 2 | caracteres | máximo
DESCRIPCIÓN | El Parque Regional Sierra de Gredos acaba de conseguir la certificación de Reserva Starlight, indicador de la calidad del cielo nocturno para la observación por parte de los aficionados. En un Plan anterior (plan de competitividad en Gredos e Iruelas) se crearon 19 miradores estelares bajo la denominación de ‘Cielos oscuros’ en algunos municipios de la zona de influencia socioeconómica del parque, incluyendo San Esteban del Valle y Villarejo del Valle. Son pequeños recintos, con vallado de madera y una estructura de hormigón en la que situar los telescopios. Junto a ellos, un panel interpretativo ayuda al visitante. Estos miradores tienen el panel interpretativo completamente deteriorado por el sol y necesitan renovarse. En el de San Esteban del Valle también está deteriorado el vallado perimetral de madera. Además, Mombeltrán ofrece un terreno ideal para construir un nuevo punto. | 893 | 1000 | ok
NECESIDAD | El turismo relacionado con la fotografía nocturna está en auge en España. Estos aficionados buscan localizaciones con buena calidad del cielo (la menor contaminación lumínica y la máxima limpieza del aire). La cercanía a Madrid hace de Gredos un destino muy interesante. Además, la salida de la pandemia traerá un aumento de las actividades al aire libre. | 355 | 650 | ok
OBJETIVOS | Hacer del Barranco un lugar interesante para el fotógrafo de cielo nocturno, con tres puntos de observación bien conservados. | 125 | 250 | ok
ACTOR EJECUTOR | Mancomunidad
ACTORES IMPLICADOS | Mancomunidad, Ayuntamientos de Mombeltrán, Villarejo del Valle y San Esteban del Valle, empresas constructoras, empresas de cartelería
PRESUPUESTO | Mirador estelar completo en Mombeltrán: 8.000 € Renovación de paneles interpretativos deteriorados (2): 1.500 € Renovación vallado perimetral mirador San Esteban del Valle: 500 € TOTAL: 10.000 € | 10000
RESULTADOS PREVISTOS |  | 0 | 600 | ok
INDICADORES PARA SU EVALUACIÓN | Sustitución de los paneles interpretativos deteriorados por los nuevos. Construcción del nuevo mirador estelar en Mombeltrán. Visitas a los miradores. | 150 | 500 | ok
CALENDARIO | 2022: mirador estelar completo en Mombeltrán, renovación de paneles interpretativos y del vallado perimetral en el de San Esteban del Valle | 10000 | 0 | 0 | ok
¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes?
Sí. Los miradores estelares forman parte del proyecto Plan de Dinamización Turística Gredos - Iruelas ya finalizado.
¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros?
No
¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico?
Sí. En el Parque Regional Sierra de Gredos se inició una importante actuación para aprovechar la calidad de los cielos nocturnos que ha derivado en la declaración de Reserva Starlight recientemente. Ayuntamientos, empresas y población local deben contribuir a mantener o mejorar la calidad de los cielos mediante inversiones de reconversión o acondicionando los nuevos proyectos de alumbrado nocturno. Además, el sector privado ha respondido invirtiendo en la observación y fotografía de cielos nocturnos como producto turístico de Gredos, ya sea con observatorios, eventos o preparando personal para ello.

## observ.aves
FICHA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS
Nº | 1.5
EJE PROGRAMÁTICO | Turismo activo sostenible
TÍTULO | Turismo de naturaleza - observación de fauna de interés
ANUALIDADES | 1, 2 y 3 | caracteres | máximo
DESCRIPCIÓN | 1) Construcción de un observatorio de aves en La Abantera, para aves rapaces y carroñeras, permanente, con acceso limitado y solo con acompañamiento de una empresa encargada, para la observación y fotografía de aves. El punto elegido se encuentra entre los términos municipales de San Esteban del Valle y Santa Cruz del Valle. La elección del lugar se ha basado en un estudio previo realizado por ornitólogos expertos en el turismo de naturaleza, que permite asegurar que el acceso al punto de observación no interfiere con la fauna. La explotación del observatorio ser realizará mediante convenio con empresa especializada, pues no se permitirá el libre acceso al observatorio. 2) Estudio de posibilidades de aprovechar la fauna de interés en la zona, en principio solo la cabra montés, pero más adelante quizá también el lobo, para atraer visitantes interesados en la observación o en la fotografía de estas especies. El estudio debe valorar la demanda, las experiencias de otros puntos en Europa, la compatibilidad con la conservación de las especies, la normativa y permisos necesarios para poner en marcha el servicio, la colaboración con empresas privadas y el presupuesto de puesta en marcha del servicio. | 1212 | 1000 | mal
NECESIDAD | Mientras en otras zonas del norte de Gredos y otras zonas reconocidas como Iruelas o Cabañeros hay multitud de oferta de este tipo de turismo, en la comarca no la hay, a pesar del potencial que tiene. El turismo de observación y fotografía de fauna está en auge, es muy valorado por el turismo extranjero y es un tipo de viajero que valora el cuidado del medio ambiente, por lo que es una actuación compatible con la sostenibilidad de la zona. | 443 | 650 | ok
OBJETIVOS | Atraer turistas de naturaleza de alto nivel y hacer de La Abantera un punto de observación de calidad. | 102 | 250 | ok
ACTOR EJECUTOR | Mancomunidad, ayuntamientos de San Esteban del Valle y Santa Cruz del Valle, empresas turísticas especializadas.
ACTORES IMPLICADOS | Mancomunidad, ayuntamientos de San Esteban del Valle y Santa Cruz del Valle, empresas turísticas especializadas, Serv. Terr. de Medio Ambiente de Ávila, agentes medioambientales.
PRESUPUESTO | Observatorio de aves: 11.000 € Estudio de posibilidades de observación de cabra montés y lobo: SIN COSTE PARA EL PLAN | 11000
RESULTADOS PREVISTOS |  | 0 | 600 | ok
INDICADORES PARA SU EVALUACIÓN | OBSERVATORIO DE AVES - Proyecto de obra - Presupuestos - Fecha de finalización de obra - Convenio con empresa encargada de explotación - Fecha de inicio del servicio - Demanda del servicio, desglosada OBSERVACIÓN DE CABRA MONTÉS Y LOBO Redacción del estudio de posibilidades de observación de la cabra montés. Idem para el lobo. | 328 | 500 | ok
CALENDARIO | 2022: estudios previos, permisos, presupuestos 2023: obra, convenio de explotación y puesta en marcha 2022 a 2024: estudio de observación de cabra montés y lobo | 1000 | 10000 | 0 | ok
¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes?
No
¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros?
No
¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico?
No

## fotofauna
FICHA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS
Nº | 1.6
EJE PROGRAMÁTICO | Turismo activo sostenible
TÍTULO | Turismo de naturaleza (flora): Arboreto
ANUALIDADES | 1.2 | caracteres | máximo
DESCRIPCIÓN | Adecuación del arboreto de plantas y árboles autóctonas de Santa Cruz del Valle, con más de 100 especies de árboles y plantas autóctonas de Castilla y León. El arboreto es mucho más que una arboleda o un mueso de árboles vivos, es una reserva natural representativa de la naturaleza de esta comunidad autónoma, un lugar de protección y a la vez un elemento de educación. Tanto los carteles identificativos de cada especie como el cartel de inicio del recorrido están muy deteriorados. | 485 | 1000 | ok
NECESIDAD | La flora de interés, y en concreto los arboretos, son un recurso demandado por un cierto tipo de turista con cierto nivel de conocimientos. | 139 | 650 | ok
OBJETIVOS | Completar la oferta de turismo de naturaleza con la temática botánica, poniendo en valor un arboreto existente pero con falta de mantenimiento. | 143 | 250 | ok
ACTOR EJECUTOR | Mancomunidad, Ayuntamiento de Santa Cruz del Valle
ACTORES IMPLICADOS | Mancomunidad, Ayuntamiento de Santa Cruz del Valle, empresas suministradoras
PRESUPUESTO | Señalización y marcado de rutas. Paneles explicativos de los árboles y plantas. TOTAL 22.000 € | 22000
RESULTADOS PREVISTOS |  | 0 | 600 | ok
INDICADORES PARA SU EVALUACIÓN | Informe de desbroce y limpieza de los recorridos por el arboreto Número y fecha de instalación de señales y carteles Seguimiento de la demanda de visitas al arboreto | 165 | 500 | ok
CALENDARIO | 2022: Desbroce y limpieza y trazado de sendas e itinerarios. 2023: Impostación de señales indicativas y carteles explicativos. | 3000 | 19000 | 0 | ok
¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes?
No
¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros?
No
¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico?
No

## BTT
FICHA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS
Nº | 1.7
EJE PROGRAMÁTICO | Turismo activo sostenible
TÍTULO | Puntos BTT y Ciclomontañada
ANUALIDADES | 1,2 y 3 | caracteres | máximo
DESCRIPCIÓN | 1) Adecuación de espacios como Punto BTT en San Esteban del Valle (permanente) y Santa Cruz del Valle (temporal). El primero dará servicio de punto BTT completo, con bicicletas de alquiler, información de rutas, zona de limpieza, área de mantenimiento y zona de aparcamiento y cuidado de bicis. El segundo tendrá alquiler de 8 bicicletas eléctricas en fines de semana y verano. 2) Se pretende recuperar una ciclomarcha que se celebró durante 15 años en Santa Cruz del Valle, llegando a un número elevado de participantes procedentes de diversas nacionalidades. Esta marcha lúdico-deportiva no competitiva sería complementada con una marcha cultural, recorriendo el itinerario marcado y monumental de las Cinco Villas. Marchas que se celebran en un mismo fin de semana y sería complementada con un punto con bicicletas eléctricas, cuya finalidad sería realizar rutas estables durante todo el año. | 895 | 1000 | ok
NECESIDAD | En la comarca se ha creado una completa y extensa red de rutas señalizadas para la bici de montaña, muy atractiva para el turista activo y cada vez con más practicantes. En Arenas de San Pedro y Candeleda se han creado puntos BTT y la comarca de las Cinco Villas quedaba sin este servicio. | 289 | 650 | ok
OBJETIVOS | Mejorar la experiencia del usuario de la BTT, completar la oferta de turismo activo en la zona, atraer visitantes que demandan un alto nivel de servicios asociados a la BTT o alquiler de BTT. | 191 | 250 | ok
ACTOR EJECUTOR | Mancomunidad, Mancomunidad del Bajo Tiétar, ayuntamientos de San Esteban del Valle y Santa Cruz del Valle
ACTORES IMPLICADOS | Mancomunidad, Mancomunidad del Bajo Tiétar, ayuntamientos de San Esteban del Valle y Santa Cruz del Valle, empresas suministradoras
PRESUPUESTO | Punto BTT permantente San Esteban del Valle: 20.000 € Punto BTT temporal Santa Cruz del Valle: 20.000 € Ciclomontañada (anual): 3.000 € TOTAL: 49.000 € | 49000
RESULTADOS PREVISTOS |  | 0 | 600 | ok
INDICADORES PARA SU EVALUACIÓN | Fecha de adecuación completa de los dos Puntos BTT Fecha de apertura al público Días al año que se ofrece el servicio Número de bicicletas en alquiler Demanda de bicicletas en alquiler Demanda de los otros servicios ofrecidos | 225 | 500 | ok
CALENDARIO | 2022, 1º semestre: puesta en marcha y adecuación completa de los puntos BTT 2022, 2023 y 2024: Ciclomontañada, informes anuales de funcionamiento, necesidades y demanda de los puntos BTT | 43000 | 3000 | 3000 | ok
¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes?
No
¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros?
No
¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico?
No

## autocaravanas
FICHA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS
Nº | 1.8
EJE PROGRAMÁTICO | Turismo activo sostenible
TÍTULO | Área de servicio para autocaravanas
ANUALIDADES | 1 y 2 | caracteres | máximo
DESCRIPCIÓN | San Esteban del Valle tiene terreno, proyecto y parte de la financiación para un área de servicio de autocaravanas en las afueras. Se pretende, incorporándolo a este Plan, mejorar las calidades previstas en el proyecto, así como dotarle de financiación completa. Incluye: • Vial, por el borde externo de la parcela, para acceder a todos los servicios del área y a las dos parcelas contiguas. • Muelle para evacuar aguas grises, 8 x 4 m, en hormigón, con pendiente hacia las rejillas de evacuación, con los colores reglamentarios. Cartel con las normas de uso del recinto. • Instalación de borne para suministro de agua y evacuación de aguas negras, de obra, junto al muelle. • Cuatro parcelas o plazas de estacionamiento de las autocaravanas, con firme de zahorra y delimitadas también por bordillos de cemento. • Farolas para iluminación nocturna (cuando esté en uso). • Nuevo arbolado de sombra y crecimiento rápido. • Señal reglamentaria de área de servicio para autocaravanas. | 981 | 1000 | ok
NECESIDAD | El turismo en autocaravanas ha tenido un crecimiento exponencial en España en los últimos años. La pandemia, lejos de afectar a las ventas, las ha aumentado. Este tipo de vehículo necesita áreas de servicio especiales, muy escasas en España en general y en Gredos en particular. | 278 | 650 | ok
OBJETIVOS | Hacer del Barranco un punto interesante para los turistas de autocaravanas, ofreciendo un área de servicio moderno, bien cuidado y atractivo. | 141 | 250 | ok
ACTOR EJECUTOR | Mancomunidad y Ayuntamiento de San Esteban del Valle
ACTORES IMPLICADOS | Mancomunidad y Ayuntamiento de San Esteban del Valle, empresas constructoras, Asociación de áreas de servicio de autocaravanas de Castilla y León (asesoramiento técnico)
PRESUPUESTO | Obra completa: 29.000 € Financiación San Esteban del Valle: -3.500 € TOTAL: 25.500 € | 25500
RESULTADOS PREVISTOS |  | 0 | 600 | ok
INDICADORES PARA SU EVALUACIÓN | Ejecución de fase 1, movimiento de tierras Ejecución de fase 2, pavimentación Ejecución de fase 3, instalaciones Ejecución de fase 4, varios Puesta en marcha | 157 | 500 | ok
CALENDARIO | 2022: adjudicación y obras al menos hasta fase 3 2023: completar obra y puesta en marcha | 20000 | 5500 | 0 | ok
¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes?
No
¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros?
No
¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico?
No

## museos
FICHA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS
Nº | 2.1
EJE PROGRAMÁTICO | Patrimonio, cultura y folclore como recursos turísticos
TÍTULO | Museos etnográfico y urbano
ANUALIDADES | 1, 2 y 3 | caracteres | máximo
DESCRIPCIÓN | 1) Adecuación del edificio histórico y BIC Hospital de San Andrés en Mombeltrán como Museo Etnografico. Actualmente el edificio tiene usos temporales, en diferentes épocas del año, pero con esta actuación se pretende que su uso sea continuado. La zona de museo servirá para dar a conocer las tradiciones y la forma de vida de los municipios que conforman la Mancomunidad desde tiempos pasados hasta la actualidad. 2) Museo urbano en Santa Cruz del Valle. Se pretende continuar y recuperar la esencia de un pueblo a través de elementos con los que el visitante identifique el mismo. El objetivo es plasmar la tradición oral, los antiguos oficios, los motes, la toponimia en sus calles, en sus fachadas, en sus rincones; bien sea en pintura murales, bien en cerámica para que de esa forma el visitante se adentre en la propia identidad del pueblo. La historia de los últimos 40 años de este municipio viene marcada por la actuación de pinturas murales en fachadas y grupos escultóricos insertados en todo el municipio, a lo que se une un Museo de Pintura Contemporánea, resultado de las distintas ediciones del concurso de pintura con resultado anual y un Museo Internacional del Aceite de Oliva, con muestra de todos los países de cultura olivarera del mediterráneo. Para ello, contaríamos de un plano turístico del itinerario a seguir y con un servicio de guía. | 1361 | 1000 | mal
NECESIDAD | Ante la afluencia de turistas durante todo el año y especialmente en fines de semana y periodos festivos, se hace necesario incrementar la oferta de actividades y dar a conocer el valioso patrimonio cultural y etnográfico de la zona. | 233 | 650 | ok
OBJETIVOS | Atraer turistas y mejorar su experiencia durante su estancia en la zona con museos interesantes y entretenidos. | 111 | 250 | ok
ACTOR EJECUTOR | Mancomunidad, ayuntamientos de Mombeltrán y Santa Cruz del Valle
ACTORES IMPLICADOS | Mancomunidad, ayuntamientos de Mombeltrán y Santa Cruz del Valle
PRESUPUESTO | Museo etnográfico en San Andrés: Reformas del edificio, instalaciones y mobiliario, para museo y PIT: 41.500 € Museo urbano en Santa Cruz del Valle: • Restauración de murales: pinturas, barnices: 1.200 €. Cerrajería: 700 €. Maderas: 500 €. Ferretería 100 €. • Mano de obra: Pintor 6.000 € • Mapa turístico: 1.500 € • Guía: 18.000 € • Cerámica: 5.000 €. SUBTOTAL: 33.000 € TOTAL: 74.500 € | 74500
RESULTADOS PREVISTOS | Mejora de la oferta turística y prestar servicio de información de manera continuada. | 85 | 600 | ok
INDICADORES PARA SU EVALUACIÓN | MUSEO ETNOGRÁFICO HOSPITAL DE SAN ANDRÉS - Proyecto de adecuación - Adjudicación de obra de adecuación - Fecha de finalización de obras - Fecha de apertura - Número de visitantes, desglosado MUSEO URBANO EN SANTA CRUZ DEL VALLE - Número de murales restaurados - Número de placas cerámicas instaladas - Días de servicio del guía urbano - Número de visitantes en las rutas urbanas, desglosado | 390 | 500 | ok
CALENDARIO | 2022: proyecto, obra y dotación de museo etnográfico 2022 mayo - septiembre: barnizado y restauración murales existentes. Colocación cerámica. 2023 mayo - septiembre: Realización y colocación nuevos murales. 2024 mayo - septiembre: Realización y colocación nuevos murales. | 54500 | 10000 | 10000 | ok
¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes?
No
¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros?
No
¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico?
No

## Castillo
FICHA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS
Nº | 2.2
EJE PROGRAMÁTICO | Patrimonio, cultura y folclore como recursos turísticos
TÍTULO | Adecuación de acceso y adarve del Castillo de Mombeltrán
ANUALIDADES | 1 | caracteres | máximo
DESCRIPCIÓN | Proyecto contempla la adecuación del adarve del castillo para que pueda ser incluida su visita con suficientes medidas de seguridad, pues en la actualidad su recorrido es inviable (falta de protección por la pérdida de sus antepechos y merlones, especialmente hacia el interior del patio palacial y de armas). Así pues, se trata de la instalación de barandillas, defensas, cancelas y rejas, para que su recorrido pueda ser factible. | 448 | 1000 | ok
NECESIDAD | El castillo de Mombeltrán es un reclamo turístico de primer orden en la comarca, siendo además visible desde cualquier punto del Barranco. Hacerlo visitable ha sido siempre una demanda manifestada por los turistas. La firma del convenio con la propiedad nos capacita ahora para actuar y comenzar a dar valor al castillo. | 204 | 650 | ok
OBJETIVOS | Garantizar el acceso seguro de visitantes al monumento, aumentar la oferta turística y dar mayor valor al monumento. | 124 | 250 | ok
ACTOR EJECUTOR | Ayuntamiento de Mombeltrán
ACTORES IMPLICADOS | Ayuntamiento de Mombeltrán
PRESUPUESTO | Presupuesto de ejecución adarve: 53.000 € Presupuesto ejecución accesos: 50.000 € TOTAL 103.000 € | 103000
RESULTADOS PREVISTOS | Aumentar la oferta turística haciendo accesible el patrimonio arquitectónico para todos los visitantes de la zona. | 115 | 600 | ok
INDICADORES PARA SU EVALUACIÓN | Redacción de proyecto básico. Ejecución de la obra. Obtención de permisos para su apertura al público. Difusión de la nueva oferta turística. Número de visitantes anuales. | 31 | 500 | ok
CALENDARIO | 2022: ejecución de proyecto y obra completa de adecuación del adarve transitable y accesos al castillo | 103000 | 0 | 0 | ok
¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes?
No
¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros?
No
¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico?
No

## trashumancia
FICHA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS
Nº | 2.3
EJE PROGRAMÁTICO | Patrimonio, cultura y folclore como recursos turísticos
TÍTULO | Promoción del turismo asociado a la trashumancia y recursos etnográficos y folclóricos
ANUALIDADES | 1, 2 y 3 | caracteres | máximo
DESCRIPCIÓN | La trashumancia a través del puerto del Pico, con el paso de miles de vacas en grandes vacadas dos veces al año, es un evento que puede atraer visitantes de un día o de fin de semana al Barranco. A finales de junio las vacadas inician la jornada temprano, en los prados del fondo del valle y a mediodía llegan a los pastos del puerto del Pico, vigiladas y guiadas por ganaderos a pie y a caballo. Con suficientes medidas de seguridad y sin molestar a los animales, se puede disfrutar de una actividad con centenares de años de tradición. También se crearán productos específicos, o se aprovecharán para reforzar otras ofertas turísticas, relacionados con la etnografía (resinación del pino en verano, avareado del olivo en otoño, arriería por la calzada romana, pozos de la nieve...), las fiestas como las calbotadas y el folclore barranqueño, con sus rondallas como principal interés. | 885 | 1000 | ok
NECESIDAD |  | 1 | 650 | ok
OBJETIVOS | Atraer visitantes de fin de semana y verano para experiencias relacionadas con la trashumancia, los recursos etnográficos y el folclore barranqueño. | 148 | 250 | ok
ACTOR EJECUTOR | Mancomunidad, concejales y técnicos de turismo municipales, grupos culturales
ACTORES IMPLICADOS | Mancomunidad, concejales y técnicos de turismo municipales, grupos culturales, empresas publicitarias, Asociación de la raza avileña negra ibérica
PRESUPUESTO | Grabación de eventos y actuaciones de grupos locales: 15.000 € Adquisición de otros medios para su uso en la promoción turística: 5.000 € TOTAL: 20.000 € | 20000
RESULTADOS PREVISTOS |  | 0 | 600 | ok
INDICADORES PARA SU EVALUACIÓN | Número de experiencias relacionadas ofrecidas en la web turística Número de consultas y demanda de estas experiencias (a través de la web turística y los empresarios turísticos) Número de eventos y actuaciones grabadas Número de otros medios adquiridos e incorporados a la promoción turística | 292 | 500 | ok
CALENDARIO | 2022: grabaciones y adquisición de otros medios 2023 y 2024: oferta de experiencias relacionadas 2023 y 2024: seguimiento de la demanda de experiencias relacionadas | 20000 | 0 | 0 | ok
¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes?
No
¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros?
No
¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico?
No

## rutasurbanas
FICHA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS
Nº | 2.4
EJE PROGRAMÁTICO | Patrimonio, cultura y folclore como recursos turísticos
TÍTULO | Rutas urbanas temáticas y señalización de monumentos con códigos QR
ANUALIDADES | 1, 2 y 3 | caracteres | máximo
DESCRIPCIÓN | Diseño, señalización y difusión de rutas urbanas temáticas en las cinco localidades del Barranco. Se trata de buscar elementos propios del entorno urbano que permitan crear una ruta entretenida para el visitante, de forma autoguiada en general pero susceptibles de realizarse con guía. Como ejemplo, en San Esteban del Valle se trabaja en la ruta urbana "Lo que te dicen las piedras", para descubrir inscripciones, números y calaveras talladas en piedra en elementos de las fachadas. Por supuesto, las rutas deben cubrir también los principales puntos de interés de la localidad, pero pueden no ser el atractivo principal del recorrido. Para su diseño es necesario un estudio previo, por historiadores, arquitectos o arqueólogos, como técnicos más útiles para este fin. La ruta diseñada contará con paradas bien establecidas, con buenos textos e imágenes descriptivas. En algunos puntos, seguramente todos los sitios de interés más conocidos, se pueda colocar una pequeña placa con un código QR que dé acceso a la información del punto. Todas las rutas se ofrecerán en la web de turismo, se plasmarán en los planos urbanos y, además, contarán con una versión descargable georeferenciada para poder realizarse de forma autoguiada. | 1229 | 1000 | mal
NECESIDAD | Además de ofrecer rutas de senderismo y observación de la naturaleza, los cinco pueblos tienen elementos de interés dentro de sus cascos urbanos que justifican la creación de un producto así. Además, hay un tipo de visitante que demanda esta información, el turista de monumentos y sitios de interés. | 301 | 650 | ok
OBJETIVOS | Crear un producto cultural de interés dentro de los municipios, para los visitantes que se decantan por este tipo de turismo y buscan experiencias distintas. La señalización con QR busca mejorar la experiencia del visitante autoguiado. | 235 | 250 | ok
ACTOR EJECUTOR | Mancomunidad, concejales y técnicos de turismo de los ayuntamientos, especialistas en patrimonio
ACTORES IMPLICADOS | Mancomunidad, concejales y técnicos de turismo de los ayuntamientos, especialistas en patrimonio, empresas de diseño gráfico, población local
PRESUPUESTO | Estudio arqueológico previo completo de cada localidad: 1.000 €/localidad Diseño de rutas, paradas y selección de puntos con código QR: 1.000 €/ruta Códigos QR: 500 € TOTAL: 10.500 € | 10500
RESULTADOS PREVISTOS |  | 0 | 600 | ok
INDICADORES PARA SU EVALUACIÓN | Número de estudios arqueológicos completados Número de rutas completas diseñadas Número de rutas incorporadas a planos urbanos Número de rutas georreferenciadas descargadas de la web de turismo Demanda de rutas urbanas en consultas a los PIT | 241 | 500 | ok
CALENDARIO | 2022: estudios arqueológicos y diseño de rutas 2023, enero: incorporación a planos urbanos y web de turismo 2023-2024: seguimiento de la demanda de rutas urbanas mediante control de descargas de la web y consultas en PIT | 10500 | 0 | 0 | ok
¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes?
No
¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros?
No
¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico?
No

## señaléticaurbana
FICHA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS
Nº | 2.5
EJE PROGRAMÁTICO | Patrimonio, cultura y folclore como recursos turísticos
TÍTULO | Renovación de la señalización de los monumentos y urbana
ANUALIDADES | 1 y 2 | caracteres | máximo
DESCRIPCIÓN | Con diferentes promotores y a lo largo de los últimos años, se han instalado una serie de carteles informativos de sitios de interés y carteles urbanos informativos o indicadores. Cada localidad ha seguido un criterio propio en cuanto a materiales y diseño. Ahora muchos de estos carteles y señales están deteriorados, principalmente por la acción del sol en las gráficas. Esta línea incluirá un estudio de materiales y diseños duraderos, renovación de contenidos, construcción de la nueva cartelería y colocación (además de la retirada de los carteles antiguos). | 448 | 1000 | ok
NECESIDAD | La existencia de cartelería deteriorada es un punto muy negativo en los cinco pueblos (más que su ausencia). Tanto la señalética urbana como la de sitios de interés son una necesidad evidente, por lo que no requeriría más explicación. Pero ahora se trata de hacer una actuación conjunta, para contribuir a la sensación de comarca turística, por un lado, y de buscar soluciones duraderas y atractivas visualmente. | 204 | 650 | ok
OBJETIVOS | Dar una imagen renovada y de calidad en los sitios de interés de las cinco localidades del Barranco, con materiales duraderos y resistentes. | 124 | 250 | ok
ACTOR EJECUTOR | Mancomunidad, Ayuntamientos, empresas de señalética
ACTORES IMPLICADOS | Mancomunidad, Ayuntamientos, empresas de señalética
PRESUPUESTO | Señales urbanas (7 señales/municipio x 320 €): 11.200 € Señales de sitios de interés (7 señales/municipio x 450 €): 15.750 € Total: 27.000 € | 27000
RESULTADOS PREVISTOS |  | 115 | 600 | ok
INDICADORES PARA SU EVALUACIÓN | Adquisición de señales urbanas Instalación de señales urbanas Adquisición de señales para sitios de interés Instalación de señales para sitios de interés Retirada de señales deterioradas | 31 | 500 | ok
CALENDARIO | 2022: inventario de necesidades, nuevo diseño y búsqueda de soluciones duraderas 2023 y 2024: instalación de nuevas señales urbanas y de sitios de interés | 0 | 13500 | 13500 | ok
¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes?
No
¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros?
No
¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico?
No

## web
FICHA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS
Nº | 3.1
EJE PROGRAMÁTICO | Promoción turística, presencia en Internet y ferias
TÍTULO | Presencia en internet: web de turismo Cinco Villas
ANUALIDADES | 1, 2 y 3 | caracteres | máximo
DESCRIPCIÓN | Se pretende crear un completo portal de turismo con todos los recursos del Barranco y zonas cercanas, atractiva, con los siguientes criterios: • Completo: toda la información que alguien pudiera necesitar para hacer cualquier cosa en nuestra comarca debería estar en él. • Actualizado. • Impactante visualmente: el portal debe tener un diseño atractivo y cuidado, así como imágenes de la máxima calidad (y tamaño cuando así lo requiera). • Bien organizado. La localización de la información dentro del sitio web debe ser lógica e intuitiva. También la forma de acceder a ella, mediante menús o filtros, debe ser de la máxima calidad y eficiencia. • Rápido: la velocidad de carga y respuesta de todas las peticiones a la web deben ser casi instantáneas. • Adaptable (responsive): el portal se adaptará a todos los dispositivos y orientaciones. Contará con un potente asistente virtual. Además, se trabajará en varias redes sociales y se crearán campañas publicitarias de pago. | 976 | 1000 | ok
NECESIDAD | Un portal de turismo propio para el Barranco permitirá concentrar los contenidos, ahora dispersos (o repetidos) en las secciones turísticas de las webs municipales, y es el canal evidente para una comarca turística (incluyendo recursos de zonas adyacentes). Sirva como dato que el 94,7% de los viajeros afirma que consulta Internet para elegir su alojamiento rural. | 366 | 650 | ok
OBJETIVOS | El principal objetivo es que la web turística actúe como primera fuente de información para visitantes y empresarios turísticos. Además, debe servir para dar una imagen moderna y completa de la comarca. El máximo nivel de objetivo sería actuar como central de reservas. | 269 | 250 | mal
ACTOR EJECUTOR | Mancomunidad, empresas de diseño web y SEO
ACTORES IMPLICADOS | Mancomunidad, concejales y técnicos de turismo, empresas turísticas de toda índole
PRESUPUESTO | Nuevo portal de turismo, diseño y programación web: 21.000 € Textos: 4.500 € Imágenes: 9.000 € Subtotal portal de turismo: 34.500 € Dominio y alojamiento (servidor dedicado): 1.000 €/año Mantenimiento web y redes sociales: 9.000 €/año Posicionamiento web: 1.500 €/año Subtotal mantenimiento y posicionamiento: 34.500 € Implementación de cálculo de huella de carbono de empresas y opción de pago para compensación: 2.000 € Subtotal implementación de la H.C.: 2.000 € TOTAL: 71.000 € | 71000
RESULTADOS PREVISTOS |  | 0 | 600 | ok
INDICADORES PARA SU EVALUACIÓN | Diseño gráfico de la web. Programación de la web y publicación. Número de actualizaciones de la web. Número de publicaciones en redes sociales. Número de seguidores en redes sociales. Visitas anuales a la web. | 209 | 500 | ok
CALENDARIO | Enero a junio 2022: diseño gráfico del portal de turismo. Julio a diciembre 2022: publicación portal de turismo. 2023: implementación de la información de huella de carbono en empresas y opción de pago para compensación. Todo el Plan: publicaciones en redes sociales y mantenimiento del portal de turismo. | 46000 | 13500 | 11500 | ok
¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes?
No
¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros?
No
¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico?
No

## PIT
FICHA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS
Nº | 3.2
EJE PROGRAMÁTICO | Promoción turística, presencia en Internet y ferias
TÍTULO | Puntos de información turística con venta de productos locales
ANUALIDADES | 1, 2 y 3 | caracteres | máximo
DESCRIPCIÓN | Adecuación de puntos de información turística (PIT) en los cinco municipios. En Mombeltrán y San Esteban del Valle serán permanentes y, además, tendrán una pequeña tienda de productos locales contigua. Se ubicarán en el Hospital de San Andrés (Mombeltrán) y en el edificio municipal de Cuatro Caminos (San Esteban del Valle). En los otros municipios los PIT serán temporales (meses de verano). El coste del personal será por cuenta de los ayuntamientos. En la zona de tienda de productos locales se expondrán y venderán productos seleccionados de proveedores de la comarca. | 573 | 1000 | ok
NECESIDAD | A pesar de que internet es la primera fuente de información para el turista, el PIT ofrece al visitante la garantía de que la información que obtendrá es la más reciente y veraz. Además, muchas veces se acude al PIT para pedir consejo al técnico en turismo. Las oficinas que hasta ahora en ofrecido este servicio en Mombeltrán y San Esteban del Valle tienen una muy buena aceptación por los visitantes, por lo que creemos necesario extender la duración del servicio a todo el año y ampliar las PIT temporales a los otros tres municipios. | 537 | 650 | ok
OBJETIVOS | Garantizar la satisfacción del visitante en su búsqueda de información turística o en consejos para mejorar su estancia en el Barranco. | 135 | 250 | ok
ACTOR EJECUTOR | Mancomunidad, ayuntamientos
ACTORES IMPLICADOS | Mancomunidad, ayuntamientos
PRESUPUESTO | Obras asociadas y adecuación como PIT permanente (2): 24.000 € Adecuación como PIT temporal (3): 15.000 € TOTAL: 39.000 € | 39000
RESULTADOS PREVISTOS |  | 0 | 600 | ok
INDICADORES PARA SU EVALUACIÓN | Número de PIT con obras de adecuación iniciadas Número de PIT con obras finalizadas Número de PIT con toda la dotación Número de PIT abiertos | 141 | 500 | ok
CALENDARIO | 2022 enero a mayo: obras de adecuación 2022 junio: instalaciones, mobiliario, equipamientos 2023 julio: apertura de todos los PIT | 39000 | 0 | 0 | ok
¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes?
No
¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros?
No
¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico?
No

## puntorecarga
FICHA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS
Nº | 4.1
EJE PROGRAMÁTICO | Movilidad sostenible
TÍTULO | Puntos de recarga de vehículos eléctricos
ANUALIDADES | 1 | caracteres | máximo
DESCRIPCIÓN | Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en Mombeltrán y en el aparcamiento del mirador del puerto del Pico. Se prevé instalar un punto de recarga mixto, exterior, de 4 tomas (2 simultáneas), con una potencia máxima de 22 kW, en una zona de aparcamiento (para dos plazas), así como la oportuna señal de tráfico que indique el tipo de aparcamiento. | 363 | 1000 | ok
NECESIDAD | La movilidad sostenible es un objetivo de la Unión Europea y los estados miembros. El Plan MOVES III está en marcha y se espera un aumento en la penetración del coche eléctrico en el parque español. La red de puntos de recarga es aún muy escasa y dispersa, sobre todo en el mundo rural. Además del punto de San Esteban del Valle, el punto más cercano se encuentra en Guisando (MOVELETUR), además de otros puntos en hoteles rurales, principalmente en el lado norte de la sierra. No hay ninguno en la comarca de Arenas de San Pedro, El Hornillo y El Arenal. | 556 | 650 | ok
OBJETIVOS | Hacer del Barranco un punto de paso y estancia atractivo para el visitante propietario o usuario de un vehículo eléctrico 100%. Además, fomentar la transición a la movilidad sostenible en la población local. | 207 | 250 | ok
ACTOR EJECUTOR | Mancomunidad (punto en Mombeltrán) y Parque Regional de la Sierra de Gredos (punto en el puerto del Pico)
ACTORES IMPLICADOS | Mancomunidad (punto en Mombeltrán), Parque Regional de la Sierra de Gredos (punto en el puerto del Pico), ayuntamientos de Mombeltrán y Villarejo del Valle.
PRESUPUESTO | Punto de recarga en Mombeltrán: - Instalación: 7.500 € - Derechos de enganche: 850 € - Señalización horizontal y vertical: 350 € - Otros gastos: 300 € Punto de recarga en el puerto del Pico: sin coste para el Plan. TOTAL: 9.000 € | 9000
RESULTADOS PREVISTOS |  | 0 | 600 | ok
INDICADORES PARA SU EVALUACIÓN | Presupuestos presentados para la instalación del punto en Mombeltrán. Instalación. Puesta en marcha. Número de recargas al año. | 127 | 500 | ok
CALENDARIO | Enero a marzo de 2022: presupuestos de instalación. Abril: contratación. Mayo a octubre: instalación y puesta en servicio. | 9000 | 0 | 0 | ok
¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes?
No
¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros?
No
¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico?
No

## cochecom.
FICHA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS
Nº | 4.2
EJE PROGRAMÁTICO | Movilidad sostenible
TÍTULO | Implantación de miniflota de coche compartido 0 emisiones, electrificación municipal y aplicación de movilidad rural
ANUALIDADES | 1, 2 y 3 | caracteres | máximo
DESCRIPCIÓN | 1. Estudio y puesta en marcha de un sistema de coche compartido en la comarca, con una flota de dos vehículos (híbridos enchufables). 1ª Fase / Implantación: Asesoría en la elección, adquisición y preparación de los vehículos; Adquisición y preparación de los equipos tecnológicos; Asesoría en la contratación de los servicios vinculados a la operativa del servicio y gestión de los vehículos; Selección y preparación de los puntos de recogida de los vehículos; Adecuación del sistema operativo; Preparación del reglamento de uso y materiales del servicio; Preparación de la oficina local de apoyo; Diseño y elaboración de herramientas de comunicación; Definición y ejecución actividades de comunicación. 2ª Fase / Operacional: Acceso al sistema central de reservas; Atención telefónica del servicio 24h/365; Labores de administración del sistema. 2. Electrificación municipal: adquisición de 5 scooters eléctricas 2 kW para la movilidad sostenible del personal municipal. 3. Aplicación de movilidad rural, una app que une pasajeros y conductores dirigida a las necesidades de las áreas rurales. | 1097 | 1000 | mal
NECESIDAD | La transición a una movilidad sostenible es una necesidad derivada del actual escenario de cambio climático. Dos estrategias, no excluyentes, son posibles: el cambio de vehículos y el uso del coche compartido. La instalación de un nuevo punto de recarga en Mombeltrán, contemplada en la otra línea de actuación de la movilidad sostenible, puede contribuir a la primera estrategia, pero es necesario complementarla con acciones de la segunda estrategia, iniciando el cambio de la flota a vehículos 0 emisiones a la vez que se potencia el uso del coche compartido. | 562 | 650 | ok
OBJETIVOS | Dar el primer paso hacia la movilidad sostenible en la comarca, para estimular la transición en la población y atraer visitantes que valoran estos otros aspectos medioambientales en su destino. | 193 | 250 | ok
ACTOR EJECUTOR | Mancomunidad, ayuntamientos, empresas especializadas
ACTORES IMPLICADOS | Mancomunidad, ayuntamientos, empresas especializadas, población local y visitantes
PRESUPUESTO | 1. Miniflota de coche compartido 0 emisiones: Fase preparativos: 3.000 € Fase operacional (3 años): 12.000 € Adquisición de dos vehículos PHEV: 60.000 € SUBTOTAL: 75.000 € 2. Electrificación municipal (5 scooters 2 kW): 10.000 € SUBTOTAL: 10.000 € 3. App de movilidad rural SUBTOTAL: 30.000 € TOTAL: 115.000 € | 115000
RESULTADOS PREVISTOS |  | 0 | 600 | ok
INDICADORES PARA SU EVALUACIÓN | Estado de desarrollo de la Fase 1 Estado de desarrollo de la Fase 2 Fecha de puesta en servicio de la miniflota de coche compartido Contratación del servicio de app de movilidad rural Fecha de puesta en servicio de la app Seguimiento de la demanda de ambos servicios, con estadística detallada | 293 | 500 | ok
CALENDARIO | 2022, enero a junio: Fase 1 de miniflota y estudio de alternativas para la app de movilidad rural 2022, julio a diciembre: Fase 2 de miniflota y puesta en servicio de ambos sistemas | 87000 | 14000 | 14000 | ok
¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes?
No
¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros?
No
¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico?
No

## audit.med.amb.
FICHA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS
Nº | 5.1
EJE PROGRAMÁTICO | Auditoría medioambiental y acreditaciones
TÍTULO | Auditorías medioambientales de las empresas turísticas
ANUALIDADES | 1, 2 y 3 | caracteres | máximo
DESCRIPCIÓN | Realizar auditorías medioambientales a las empresas turísticas, centradas en las emisiones de GEI. Primero se calculará la huella de carbono (indicador medioambiental que refleja la totalidad de GEI provenientes, por defecto directo o indirecto, de la actividad de tu organización). Se persigue: 1) reducción del impacto ambiental y las emisiones de CO2, 2) reafirmación del compromiso medioambiental de la empresa, 3) definición de un plan de reducción y objetivos anuales, 4) implantación de plan de recopilación de datos, 5) acceso a programas y ayudas específicas. Procedimiento: 1) Recopilación de datos. 2) Cálculo. 3) Reducción y compensación. Definir un plan de reducción de CO2 con objetivos anuales y proyectos para compensar la huella de carbono. 4) Obtención del sello MITECO. Para las empresas que los completen se ofrecerá un sistema de reservas que permita al cliente -opcionalmente- pagar un sobrecoste destinado a la compensación de la huella de carbono de su estancia o servicio. | 998 | 1000 | ok
NECESIDAD | Reducir el impacto medioambiental de las actividades económicas es prioritario en el escenario actual de calentamiento global, pero, además, es ya una característica demandada cada vez por más turistas. El sello de destino turístico sostenible está muy extendido fuera de nuestras fronteras y el turismo que ofrece el Barranco se adapta bien a su filosofía. | 357 | 650 | ok
OBJETIVOS | Sensibilizar a propietarios y encargados es el primer objetivo, poniendo cifras a las emisiones de sus negocios. El segundo es conseguir que implanten medidas de reducción. El último objetivo es divulgar la actuación a los clientes. | 232 | 250 | ok
ACTOR EJECUTOR | Mancomunidad, encargados de empresas turísticas, empresas especializadas
ACTORES IMPLICADOS | Mancomunidad, encargados de empresas turísticas, empresas especializadas
PRESUPUESTO | 26 alojamientos de turismo rural x 600 € = 15.600 € 30 (otros alojamientos, restaurantes y empresas de turismo activo) x 400 € = 12.000 € TOTAL: 27.600 € | 27600
RESULTADOS PREVISTOS |  | 0 | 600 | ok
INDICADORES PARA SU EVALUACIÓN | Número de empresas con H.C. calculada Número de empresas con H.C. por cliente o servicio calculada Número de empresas con plan de reducción de emisiones Número de empresas que acometen acciones previstas en el plan de reducción Número de empresas que ofrecen pago para compensación de emisiones al cliente | 305 | 500 | ok
CALENDARIO | 2022, 1er semestre: recopilación de información 2022, 2º semestre: 50% de auditorías completadas 2023, 1º semestre: 100% auditorías completadas 2023: implementación de opción de pago para compensación 2022-24: ejecución de mejoras previstas en el plan de reducción y revisiones de la H.C. | 13800 | 13800 | 0 | ok
¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes?
No
¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros?
Sí. Las empresas auditadas, que tengan huella de carbono medida, planes de reducción y acometan medidas para esta reducción, podrán acogerse a sistemas de reconocimiento medioambiental dirigidos a empresas turísticas.
¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico?
No

## acreditaciones
FICHA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS
Nº | 5.2
EJE PROGRAMÁTICO | Auditoría medioambiental y acreditaciones
TÍTULO | Adhesión al Club de Ecoturismo y acreditación Green Destination
ANUALIDADES | 1, 2 y 3 | caracteres | máximo
DESCRIPCIÓN | 1) Adhesión a la Asociación de Ecoturismo de España (AEE), asociación sin ánimo de lucro creada en 2010 para fomentar el turismo sostenible en los espacios protegidos. Requisitos del club: existencia de un espacio protegido en el territorio, gestión demostrable del espacio protegido, planificación del turismo sostenible, comunicación y cooperación dirigida a la creación de destino, acciones formativas, creación de productos de ecoturismo genuinos. 2) Acreditación con el sello Green Destinations Awards. certificación queindica los niveles de cumplimiento (evaluados por un auditor independiente) con el Estándar Green Destinations reconocido por la GSTC. Se requieren auditorías cada 2 años. Nos permite ser promocionados en la plataforma GoodTravel Guide, que se centra en hacer visibles los alojamientos y las actividades responsables para los viajeros, ofreciendo la certificación para PYMES. | 900 | 1000 | ok
NECESIDAD | Tanto la adhesión al Club de Ecoturismo como la acreditación Green Destination son necesarios para marcar la hoja de ruta que nos permita cumplir los estándares y requisitos de cada uno, para ser evaluados externamente y determinar nuevas acciones y, por último y no menos importante, para dar visibilidad a la zona con un sello reconocido internacionalmente. | 359 | 650 | ok
OBJETIVOS | Ambas actuaciones tienen como objetivo servir a todos los actores del Plan para que la sostenibilidad sea el gran objetivo final del Plan, con una hoja de ruta más allá de los 3 años de duración. | 195 | 250 | ok
ACTOR EJECUTOR | Mancomunidad, AEE, Green Destinations
ACTORES IMPLICADOS | Mancomunidad, AEE, Green Destinations, concejales y técnicos de turismo, empresarios turísticos
PRESUPUESTO | 1) AEE Reuniones con empresas turísticas y preparación documentación: 2.500 € Cuota 3 años: 1.000 € Contacto con el club, asistencia a reuniones y acciones formativas: 2.500 € 2) Green Destinations Awards + paquete de soporte Standard: 8.000 € TOTAL: 14.000 € | 14000
RESULTADOS PREVISTOS |  | 0 | 600 | ok
INDICADORES PARA SU EVALUACIÓN | Club de Ecoturismo: - Incorporación de la comarca a la AEE - Número de empresas incorporadas al Club de Ecoturismo Green Destination: - Evaluación de la comarca - Redacción y puesta en marcha del Plan de acción - Acreditación | 225 | 500 | ok
CALENDARIO | Club de Ecoturismo: - Enero a marzo 2022: preparar adhesión - Abril a junio 2022: adhesión Green Destinations Awards: - 1º semestre 2022: evaluación de la comarca - 2º semestre 2022, 2023 y 2024: redacción y puesta en marcha del Plan de acción - 2024: acreditación | 11500 | 1250 | 1250 | ok
¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes?
No
¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros?
Sí, pues es el objeto principal de la actuación.
¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico?
No

## ETIS.CETS
FICHA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS
Nº | 5.3
EJE PROGRAMÁTICO | Auditoría medioambiental y acreditaciones
TÍTULO | Incorporación del destino al Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS) y de las empresas a la Carta Europea para el Turismo Sostenible en Áreas Protegidas (CETS)
ANUALIDADES | 1, 2 y 3 | caracteres | máximo
DESCRIPCIÓN | El Sistema Europeo de Indicadores Turísticos, ideado para los destinos turísticos, está diseñado como un proceso dirigido y controlado por la población local para el seguimiento, la gestión y la mejora de la sostenibilidad de los destinos turísticos. Consta de un conjunto de Indicadores (27 básicos y 40 opcionales), una herramienta y una serie de datos. Además, se puede aplicar sin necesidad de recibir formación específica. Surgió del Estudio de viabilidad de un sistema europeo de indicadores turísticos para la gestión sostenible a nivel del destino encargado por la Comisión Europea. En nuestro Plan aplicaremos el ETIS durante los 3 años de duración y se dotará de personal y recursos económicos para darle continuidad después. La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS) es una iniciativa de la Federación EUROPARC que tiene como objetivo global promover el desarrollo del turismo en clave de sostenibilidad en los espacios naturales protegidos de Europa. La CETS es un método y un compromiso voluntario para aplicar los principios de turismo sostenible, orientando a los gestores de los espacios naturales protegidos y a las empresas para definir sus estrategias de forma participada. Consta de tres fases. En la Fase I se acreditan los espacios naturales protegidos, en la II las empresas y en la III las agencias de viaje. El Parque Regional Sierra de Gredos ya se adhirió en 2009 y ahora se encuentra en proceso de re-adhesión. En nuestro Plan se trabajará en la Fase II, para promover la CETS y conseguir que las empresas turísticas se adhieran a él. | 1600 | 1000 | mal
NECESIDAD | El turismo es un sector importante de la economía de la comarca. Gestionarlo de manera sostenible nos permite reconocer los límites y la capacidad de nuestros recursos turísticos. El ETIS y la CETS son herramientas reconocidas que pueden sernos útiles a los gestores y a los empresarios turísticos para conseguir el objetivo de un turismo más sostenible. | 354 | 650 | ok
OBJETIVOS | Ambos sistemas se complementan con los objetivos de la línea 5.2, para que todos los actores locales, administraciones y empresarios asuman como gran objetivo la sostenibilidad del turismo en el Barranco. | 204 | 250 | ok
ACTOR EJECUTOR | Mancomunidad, Parque Regional Sierra de Gredos, ayuntamientos, empresas turísticas
ACTORES IMPLICADOS | Mancomunidad, Parque Regional Sierra de Gredos, ayuntamientos, empresas turísticas, población local
PRESUPUESTO | Sin coste para el Plan | 0
RESULTADOS PREVISTOS |  | 0 | 600 | ok
INDICADORES PARA SU EVALUACIÓN | Para el ETIS: número de pasos alcanzados en el proceso (Sistema de Indicadores, con 7 pasos) Para la CETS: número de empresas adheridas | 135 | 500 | ok
CALENDARIO | 2022, enero a junio: Divulgación de ETIS y CETS 2022, julio a diciembre: implantación de ETIS y primeras acreditaciones de empresas a la CETS 2023, 2024: actualización de ETIS y acompañamiento y nuevas incorporaciones a la CETS | 0 | 0 | 0 | ok
¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes?
No
¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros?
Sí, pues es el objeto principal de la actuación.
¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico?
No

## climaneutral
FICHA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS
Nº | 5.4
EJE PROGRAMÁTICO | Auditoría medioambiental y acreditaciones
TÍTULO | Turismo Clima Neutral
ANUALIDADES | 1, 2 y 3 | caracteres | máximo
DESCRIPCIÓN | Esta línea reúne una serie de actuaciones encaminadas a conseguir un saldo 0 en emisiones de gases de efecto invernadero en la mayor parte de actividades turísticas del Barranco. 1) Cálculo, reducción de emisiones y compensación de CO2 del propio Plan, en los tres Alcances contemplados por el MITECO, durante los tres años de duración. 2) Compensación de carbono local, mediante la búsqueda de proyectos y empresas acreditadas para la compensación de carbono en el MITECO. Actualmente ya hay ayuntamientos que han formalizado pequeños contratos de cesión de derechos de compensación a empresas externas. La compensación se materializa en reforestaciones en terrenos incendiados hace más de 10 años o en terrenos aptos para el bosque sin arbolado. Las cantidades de carbono a compensar vendrán de la suma de las emisiones a compensar de la actividad del propio Plan (pequeñas, esperamos) y de la emisiones de las empresas turísticas que nos trasladen esta necesidad. Económicamente las del Plan irán a cargo de su propio presupuesto y las de las empresas deberán ser costeadas por ellas (en última instancia, por el cliente). 3) Divulgación de toda la información de los puntos 1 y 2 en la web de turismo y en la publicidad de las empresas turísticas. | 1251 | 1000 | mal
NECESIDAD | Un plan de turismo sostenible debe tener en cuenta también las emisiones asociadas al propio plan y las derivadas de la actividad de las empresas turísticas de su ámbito geográfico. Medir, reducir y compensar son los tres pasos hacia la sostenibilidad en cualquier ámbito. Por otro lado, el Barranco sufrió en 2009 un grave incendio forestal, afectando a extensos pinares y matorrales (además de pérdidas humanas). Y en otras zonas tenemos extensos matorrales en terrenos con vocación de bosque. La reforestación de estos terrenos supone fijar grandes cantidades de carbono atmosférico. Por último, divulgar y concienciar sobre estas medidas es necesario si queremos que la sostenibilidad sea un filtro permanente en la manera de ofrecer y disfrutar de los servicios turísticos. | 778 | 650 | mal
OBJETIVOS | Conseguir un saldo lo más cercano a 0 posible en las emisiones de GEI asociadas al propio Plan y a las empresas turísticas del Barranco. Divulgar y concienciar a empresarios y clientes de esta faceta del turismo. | 212 | 250 | ok
ACTOR EJECUTOR | Mancomunidad, encargados de empresas turísticas, empresas especializadas
ACTORES IMPLICADOS | Mancomunidad, encargados de empresas turísticas, empresas especializadas
PRESUPUESTO | Plan: Emisiones estimadas Alcances 1 + 2 + 3: 40.000 kg Emisiones reducidas (estimación): 50% Emisiones a compensar: 20.000 kg SUBTOTAL: 300 € Empresas turísticas: sin coste para el Plan TOTAL: 300 € | 300
RESULTADOS PREVISTOS |  | 0 | 600 | ok
INDICADORES PARA SU EVALUACIÓN | Cálculo de la H.C. del Plan, en Alcances 1, 2 y 3 Plan de reducción de emisiones del Plan Ejecución del plan de reducción kg de carbono costeados por empresas turísticas para compensación Número de empresas contactadas para compensación Superficie en ha reforestada o con contrato para reforestar | 296 | 500 | ok
CALENDARIO | 2022 a 2024: cálculos anuales de H.C. del Plan y empresas turísticas 2023 y 2024: compensación de la H.C. | 100 | 100 | 100 | ok
¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes?
No
¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros?
No
¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico?
No