MEMORIA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS

PROGRAMA DE PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO

# ÍNDICE

- DESCRIPCIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO

  - ÁMBITO TERRITORIAL

  - DEMOGRAFÍA

  - EMPLEO

- DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL QUE PRESENTA LA CANDIDATURA

- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PLAN

  - TURISMO SOSTENIBLE VS TURISMO CONVENCIONAL

  - ¿POR QUÉ UN PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA PARA EL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS?

  - ¿QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR CON EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA?

- DIAGNÓSTICO PARTICIPADO DEL DESTINO TURÍSTICO

  - OFERTA TURÍSTICA

  - DEMANDA TURÍSTICA

  - PRINCIPALES RECURSOS TURÍSTICOS

  - DIAGNÓSTICO ELABORADO CON LA PARTICIPACIÓN LOCAL

  - NECESIDADES DETECTADAS

- OBJETIVOS DEL PLAN

  - LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN

- PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO (FICHAS DE ACTUACIÓN)

- PREVISIÓN PRINCIPALES RESULTADOS DEL PLAN

- CRONOGRAMA

- PRESUPUESTO

- PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO

ÁMBITO TERRITORIAL

El Barranco de las Cinco Villas lo integran los municipios de Mombeltrán, Cuevas del Valle, Villarejo del Valle, San Esteban del Valle y Santa Cruz del Valle.

El Barranco pertenece a la comarca de Arenas de San Pedro, situada al sur de la provincia de Ávila, en el extremo meridional de la Comunidad de Castilla y León.

Se encuentra en plena sierra de Gredos, exactamente en el límite entre sus sectores central y oriental, separados por el Puerto del Pico. Al sur del puerto se abre un amplio valle, con dirección predominante SSO-NNE, que vierte sus aguas en el río Tiétar. El territorio del Barranco abarca no solo este Valle, sino también tierras ribereñas del río Tiétar y al norte de la sierra.

La "capital" del Barranco es Mombeltrán, villa desde el año 1393, que se encuentra en el camino que, a través del Puerto del Pico, une ambos lados de la sierra de Gredos. Esta vía es de origen romano, y ha sido, debido a cierta confusión por la existencia de tramos empedrados, llamada “calzada romana”. Hoy forma parte de la Cañada Real Leonesa Occidental.

Ambos elementos, el Puerto del Pico, y la “calzada romana”, son con seguridad los más conocidos fuera de nuestras fronteras.

Bajo el Puerto se encuentra la localidad de Cuevas del Valle, crecida quizá a partir de edificaciones relacionadas con la cañada. Es el pueblo más alto y frío del Barranco. Al Este del Puerto se levanta la árida Sierra de Villarejo, y en sus faldas, la localidad de Villarejo del Valle, pequeño pero pintoresco y bastante bien conservado.

Las cumbres del Barranco que cierran el valle por su lado oriental limitan el término de San Esteban del Valle, localidad de la que parte una sinuosa carretera de montaña que asciende hasta los puertos de Serranillos y de Pedro Bernardo.

Y por fin, al sur del valle y por tanto con orientación al norte, la localidad de Santa Cruz del Valle. Se encuentra encajonada en un pequeño vallecito al pie de la imponente, pero suave orografía del monte de La Abantera.

Mapa 1. Localización del Barranco de las Cinco Villas en la sierra de Gredos

Mapa 2. Límites administrativos del Barranco de las cinco villas

DEMOGRAFÍA

Están empadronadas 2.795 personas a fecha 1/01/2020, siendo Mombeltrán el municipio más poblado, con 942 personas, y Villarejo del Valle el que menos, con 328 habitantes. La pirámide de población muestra una estructura muy envejecida, con un 61% por encima de 50 años de edad y un 35% mayores de 65.

Gráfica 1. Pirámide de población del Barranco. Fuente: INE.

Además, el Barranco no ha parado de perder población desde la década de 1950, cuando había unos 7.600 habitantes. En este tiempo ha perdido el 63% de la población. Desde 1996, con mejores datos, la evolución ha seguido siendo negativa en conjunto. En 2018 el Barranco bajó por primera vez por debajo de los 3.000 habitantes.

Gráfica 2. Evolución de la población desde 1996. Fuente: INE.

DESEMPLEO

El paro en la comarca muestra dos fases, una de continuo aumento, desde 2007, causada por la crisis económica global, seguida de una lenta recuperación hasta el año 2020, en el que la pandemia de coronavirus ha vuelto a truncar la buena tendencia de los últimos años.

Gráfica 3. Número de parados desde 2007 (mes de febrero). Fuente: SEPE.

Por sectores, el grupo más afectado –en buena medida por ser el más numeroso- es del sector Servicios.

Gráfica 4. Parados por sectores, desde 2007 (mes de febrero). Fuente: SEPE.

Gráfica 5. Evolución del paro por sexo y edad, desde 2007. Fuente: SEPE.

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Alojamientos de turismo rural

Actualmente hay 28 alojamientos de turismo en el Barranco, con 279 plazas. Por tipo de alojamiento, tenemos 1 posada, 4 hoteles rurales, 22 casas rurales y 1 casa rural de alquiler compartido.

La categorización en Castilla y León se basa en un sistema de 1 a 5 estrellas, según la cual tenemos 11 alojamientos de 4 estrellas, 11 de 3 estrellas, 3 de 2 estrellas y 3 de 1 estrella.

Desde el año 2001, fecha del alta del primer alojamiento en el Barranco, se han dado de baja 16 establecimientos, 13 en los últimos siete años.

Restaurantes

Los datos oficiales más recientes, que puede que no recojan algunas bajas por la pandemia de coronavirus, muestran 16 restaurantes abiertos en el Barranco. Mombeltrán, con 7, y Cuevas del Valle, con 6, son los municipios con más oferta. San Esteban del Valle tiene dos, Villarejo del Valle solo uno y no hay restaurantes en Santa Cruz del Valle.

Equipamiento básico

|  | Cuevas del Valle | Mombeltrán | Santa Cruz del Valle | San Esteban del Valle | Villarejo del Valle | Barranco de las Cinco Villas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoteles y moteles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hostales y pensiones | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hoteles - apartamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alojamientos turísticos extrahoteleros | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Restaurantes | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Cafés y bares | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 20 |
| Entidades financieras | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Farmacias | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Gasolineras | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Recursos turísticos

El Barranco tiene muchos atractivos para el visitante, tal y como se puede comprobar en la sección turística de las webs municipales de los cinco pueblos.

- Turismo de acción

  - Senderismo

  - Montañismo

  - BTT

  - Cicloturismo

  - A caballo

  - Parques de aventuras

  - Escalada en roca

  - Parapente

- Turismo de naturaleza

  - Observación de aves

  - Enclaves botánicos

  - Micología

- Turismo de patrimonio

  - Calzada romana

  - Arqueología

  - Arquitectura tradicional

  - Castillos

  - Iglesias

  - Rollos jurisdiccionales

  - Otros sitios

- Turismo de tradiciones: fiestas, romerías, juegos, artesanía…

- Turismo de relax: piscinas, charcas naturales, merenderos, miradores, itinerarios para pasear.

- Museos y centros de interpretación, a poca distancia del Barranco, de todo tipo (naturaleza, arqueológicos, etnográficos, culturales, artesanía…).

Rutas de senderismo y montaña

La red de rutas del Barranco cuenta con 17 itinerarios propios, no todos bien conservados. En algunos no se ha hecho limpieza desde hace años y otros tienen escasa señalización.

| Nº | RUTA | TIPO | INICIO | KM | DIF. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabeza del Cochino | valle | Villarejo del Valle | 4,8 | 1 |
| 2 | Calzada romana | valle | Cuevas del Valle | 8,2 | 3 |
| 3 | Castañar de las Huertas | valle | Cuevas del Valle | 3,5 | 2 |
| 4 | Cerca Calaña | valle | Santa Cruz del Valle | 2,9 | 2 |
| 5 | Cinco Villas | valle | todas | 16,8 | 4 |
| 6 | El Parralejo | valle | San Esteban del Valle | 5 | 1 |
| 7 | El Torozo | montaña | Puerto del Pico | 11 | 4 |
| 8 | El Vahíllo | valle | San Esteban del Valle | 5,2 | 2 |
| 9 | Fin del Mundo | valle | Santa Cruz del Valle | 9,4 | 3 |
| 10 | La Abantera | valle | San Esteban del Valle | 17 | 5 |
| 11 | La Rubía | montaña | Puerto del Pico | 15 | 3 |
| 13 | Las Gargantillas | valle | Santa Cruz del Valle | 6,3 | 2 |
| 14 | Los arrieros-calzada romana | valle | Villarejo del Valle | 11,4 | 3 |
| 15 | Los Bayos | valle | Santa Cruz del Valle | 3,1 | 1 |
| 16 | Los Cercaos | valle | Villarejo del Valle | 2,7 | 2 |
| 17 | Los Pozos de Felipe | valle | Mombeltrán o Santa Cruz del Valle | 14 | 3 |

Además, por el Barranco pasa el GR180, parte del GR de Madrid a Lisboa por el sur de Gredos, y el itinerario promovido por el parque regional A vueltas con Gredos.

Figuras de protección

El Barranco tiene un 33% de su superficie incluida en el parque regional Sierra de Gredos, perteneciente a la Red de Espacios Naturales de Castilla y León (mapa de la izquierda). Además, está incluida en ZEPA (zona de especial protección para las aves) y LIC (lugares de interés comunitario) un 43% más (mapas central y derecho). En total, la superficie protegida alcanza el 76% del Barranco.

Mapa 3. Superficie incluida en la red de Espacios Naturales (izquierda), LIC (centro) y ZEPA (derecha)

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL QUE PRESENTA LA CANDIDATURA

La candidatura se presenta por la Mancomunidad Municipal Barranco de las Cinco Villas, constituida en el año 1988. La Mancomunidad no cuenta con técnicos de turismo propios, por lo que el documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo creado expresamente para ello, integrado por técnicos y concejales de los ayuntamientos de los cinco municipios, algunas asociaciones, empresarios y personas con interés y conocimientos en turismo.

La Mancomunidad tuvo una época muy activa en la promoción del turismo sostenible, desde 2005 hasta 2012, trabajando activamente en una extensa red de rutas de senderismo, con la senda de las Cinco Villas como producto estrella y una buena inversión en señalética y cartelería. Se diseñaron y crearon folletos de todas las rutas, así como planos y folletos de los cascos urbanos de los cinco pueblos. Durante muchos años se ofrecía un servicio gratuito de rutas guiadas, muy apreciado y valorado por los visitantes de las provincias limítrofes. La continua interacción de nuevos senderistas con las rutas nos permitió modificar y mejorar mucho los itinerarios, incorporando puntos de interés o descartando las secciones más pobres.

Un punto importantísimo de aquella época fue la creación de una web de turismo de las cinco villas, portal completísimo y muy atractivo visualmente, que ofrecía al visitante toda la información necesaria para disfrutar de su visita a la zona. Conocedores de que el visitante no se ciñe a una pequeña zona como el Barranco, esta web ofrecía información de todo tipo de un ámbito geográfico amplio, con información de buena parte del valle del Tiétar y del norte de Gredos. Cuando aquella web desapareció, por motivos económicos, la mayor parte de los contenidos fueron salvados incorporándolos a las secciones turísticas de las webs municipales.

Se trabajó también en esa fase anterior en crear tejido empresarial turístico, haciendo reuniones periódicas con los encargados de los alojamientos de turismo rural. Fruto de aquellos encuentros fue la creación de un sistema informático para compartir clientes y la constitución de una asociación de empresarios de turismo rural del Barranco, asociación que apenas tuvo recorrido. Con la colaboración de los empresarios, se diseñaron folletos promocionales del Barranco para tener presencia en INTUR y FITUR.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PLAN

TURISMO SOSTENIBLE VS TURISMO CONVENCIONAL

La crisis económica de 2008 y años posteriores tuvo un gran impacto negativo en la comarca y afectó también a las cuentas de la Mancomunidad, que pasó a prescindir de todo su personal técnico y, paralelamente, congeló todos los proyectos e iniciativas que había estado liderando. En 2009, además, la comarca sufrió un gravísimo incendio forestal, afectando principalmente a Mombeltrán y Cuevas del Valle y dejando tocadas un buen puñado de rutas de senderismo. Se paralizó el servicio de rutas guiadas, se eliminó la web turística, no se hicieron más reuniones con los empresarios… La senda de las Cinco Villas, nuestro producto emblemático, perdió la homologación de la Federación castellano leonesa.

Ahora estamos pasando esta nueva crisis, la pandemia por SARS-CoV-2, que en su faceta económica ha golpeado duramente al sector turístico. Algunos ayuntamientos, en la medida de sus posibilidades y aprovechando gastos no ejecutados por la crisis, han ofrecido ayudas al sector, pequeños apoyos que se suman a los de las administraciones de niveles superiores. Pero, posiblemente, la mejor ayuda que las entidades locales puedan ofrecer es invertir en los recursos turísticos de su competencia, con el fin de recuperar el flujo de visitantes a la comarca. Además, el turismo activo y de naturaleza tiene ahora más demanda, posiblemente debido al impacto que la pandemia ha tenido en la salud mental de todos nosotros.

Sin embargo, no queremos simplemente recuperar el nivel de oferta turística de épocas pasadas. Queremos hacer del Barranco un destino turístico lo más sostenible que podamos. Las actuaciones que pongamos en marcha tienen que diseñarse con criterios de sostenibilidad lo más ambiciosos que nos sea posible: reducir las emisiones de GEI, minimizar los consumos energéticos, usar combustibles renovables y consumir productos locales, como criterios generales ineludibles.

Un estudio publicado en Nature Climate Change estima que el turismo es responsable del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales, una cifra cuatro veces mayor que la de estimaciones anteriores que rondaban entre el 2,5 y 3%. Ostelea, centro universitario internacional especializado en la formación de directivos de la industria del turismo, señala que es cada vez más necesario apostar por un turismo sostenible y ecológico que minimice la realidad de una actividad económica que nunca fue una industria sin emisiones. Además, indica que las tendencias globales muestran un aumento transversal del interés del viajero por esta modalidad de turismo, debido a una mayor conciencia social y a que este tipo de turismo se asocia con una mayor calidad de la experiencia del viajero y con un mayor grado de conexión con la comunidad local.

Esta mayor concienciación de los impactos medioambientales que tienen las actividades humanas se advierte en estas noticias recientes:

- El plan de recuperación prevé invertir 20.000 millones en movilidad sostenible y rehabilitación de viviendas.

- Austria o Dinamarca han anunciado que no se podrá usar el gasóleo como fuente energética para calderas.

- Francia aprueba una ley que prohíbe los vuelos nacionales que se puedan hacer en tren en menos de dos horas y media.

- Siete países europeos dejarán de financiar los hidrocarburos en el extranjero.

Además del carácter de sostenibilidad que tendrán que tener las actuaciones que son responsabilidad directa de las administraciones locales, nuestro plan incluye un eje transversal relacionado con las empresas turísticas, ofreciéndoles una completa auditoría ambiental y planes de mejora personalizados.

¿POR QUÉ UN PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA PARA EL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS?

El Barranco de las Cinco Villas es un enclave turístico de naturaleza y montaña de enorme atractivo, pero con un gran margen de mejora por delante en cuanto a la sostenibilidad se refiere. La elaboración y ejecución de un plan de sostenibilidad turística se convierte así en una oportunidad para hacer del Barranco un lugar mucho más sostenible y de mayor atractivo turístico, así como un destino más diversificado, fusionando el turismo rural tradicional con una presencia cada vez mayor del ecoturismo.

La crisis de 2008, su extensión en muchas zonas rurales en los años posteriores de recuperación nacional junto a la estructural crisis demográfica y la provocada por la enfermedad de la COVID-19 han supuesto una reducción de recursos y oportunidades para entidades locales como la nuestra. En este sentido, el mantenimiento de infraestructuras verdes, la reducción de combustibles fósiles, el fomento y desarrollo de los productos locales, la mejora e innovación en la oferta turística de los agentes privados, etc., se han visto afectados en los últimos años. Esto ha creado una bola de nieve que afecta de manera transversal a muchos ámbitos, desde la incorporación del destino a sistemas de reconocimiento o certificación, pasando por la participación ciudadana y el diálogo social con los agentes locales, hasta el desarrollo económico y laboral y la dotación de equipamientos de uso público.

Convertir el Barranco en un destino turístico sostenible puede actuar de motor que active de nuevo todos estos elementos y a la vez de freno que minimice los efectos de la despoblación.

¿QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR CON EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA?

- Asentar las bases de un producto turístico sostenible con vocación de permanencia en el tiempo

- Convertir el Barranco en un destino turístico desestacionalizado

- Elaborar un diagnóstico de los municipios y sus recursos que sirva como herramienta para futuros proyectos

- Recuperar el diálogo social y la participación de los agentes turísticos locales

- La creación de nuevos puestos de trabajo, directos e indirectos, y la recuperación de algunos perdidos

- La diversificación y profesionalización del sector servicios con la incorporación de un agente de turismo rural

- Mejora y aumento de los equipamientos públicos

- Reducir el impacto medioambiental de la actividad turística del Barranco

- Desarrollar una movilidad del turista más sostenible

Lenzen, M., Sun, YY., Faturay, F. et al. The carbon footprint of global tourism. Nature Clim Change 8, 522–528 (2018). https://doi.org/10.1038/s41558-018-0141-x